"Жаңатірлік "ЖББМ

БІЛІМ БЕРУ ЖОБАСЫ

1. Жалпы мәлімет

| Жобаның толық атауы (тақырыбы) | Lesson Study сабақты зерттеу арқылы 4-9 сынып оқушыларының білім сапасын арттыру |
| --- | --- |
| Әзірлеуші (әзірлеушілер) және кеңесші (кеңесшілер) туралы деректер: Аты-жөні, жұмыс орны және лауазымы, ғылыми дәрежесі және (немесе) ғылыми атағы, телефоны, e-mail | Мектеп директоры Аманқұлов Н ДОІЖО Баймбетова М ҚББП Исахов Ә Секция жетекшілері Деңгейлік курсты оқыған мұғалімдер |
| Жарғыға сәйкес білім беру ұйымының толық атауы | «Жаңатірлік»жалпы білім беретін мектеп КММ |
| Жобаны орындау мерзімі | 2024-2025 оқу жылы |

- Жобанның өзектілігі немесе инновациялық жобаны іске асырудың өзектілігінің негіздемесі

Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша мектеп жұмысын проблемалық-бағдарлы талдау және жобалық қызмет негізінде басқарушылық шешімді талап ететін проблемаларды анықтау.

- Жобаның мақсаты мен міндеттері

Жобаның мақсаты – Lesson Study сабақты зерттеу тәжірибеде қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру.Зерттеу сабағын жоспарлау және жүргізу арқылы мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін арттыру және жұмыстарын насихаттау.

Жобаның міндеттері:

- Lesson Study сабақты зерттеу тәсілімен таныстыру;

- Бірлескен сабақ жоспарларын құру;

- Мектептегі желілік қауымдастық аясын кеңейту;

- Мұғлімдерден тұратын зерттеу тобын құру;

- Жоспарда іс тәжірибе арқылы іске асыру

- Жобаның негізгі идеясы, күтілетін нәтиже

Жобаның негізгі идеясы: Әртүрлі ортадағы оқушылардың барлығын бірдей деңгейде  және сыни ой айта алуға  және өмір бойы  білім алудың қажеттілігін  үйрету үшін не істей аламыз?

Жобаның күтілетін нәтижесі:

- Пән сабақтарында оқушыларға  оқыту мен оқудың  тиімді тәсілдерін қолдана отырып  , әдіс тәсілдер топтамасын жақсарту арқылы ,барлық оқушыны  оқуға , сыни ойлауға  тартудың  жолдарын меңгеру  сол арқылы оқу сапасын арттыру

- Жобаның мақсатты аудиториясы: мұғалімдер,оқушылар

- Жобаны орындаудың күнтізбелік жоспары (формасын жоба командасы анықтайды)

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Қазан

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы: «Сабақты талдау арқылы  оқушыға кері байланысты дұрыс жасауға дағдыландыру»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын ) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Қараша

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы:  «Енжар оқушының белсенділігін арттыру үшін қызықты ойын тапсырмаларды шешуге дағдыландыру»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Желтоқсан

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы:  «Деңгейлік тапсырмалар арқылы ойын еркін жеткізіп, сауатты жаза білуге қалай үйретеміз?»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын ) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Қаңтар

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы:  «Білім сапасын арттыру мақсатында, оқушылардың өз бетімен жұмысын жетілдіру»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын ) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Ақпан

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы:  «Сыни тұрғыдан ойлау арқылы оқытудың тиімділігін арттыру»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын ) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Наурыз

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы:  «Сабақ үдерісіндегі оқушылардың өз ойлары мен ұсыныстарын өз тобына қоса алуын дамыту»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын ) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |

Сәуір

lesson study  тәсілінің басты мақсаты:

Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету

Проблемалық тақырыбы:  «Оқушылар арасындағы қарым-қатынасты  ынталандыру үшін топтық жұмысты дамыту»

| қ/с | Іс-әрекет кезеңдері | Мақсаты | Жауапты тұлға | Сабақ нәтижелері | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- апта Ұйымдастыру LS зерттеу тақырыбын (проблемасын ) анықтау | LS тәсілімен таныстыру, қолдану нәтижелерін ұсыну, іс-тәжірибеде жүзеге асыру, мектеп желілік қауымдастық аясын кеңейту, топтағы мұғалімдерді ұжымда және топты ұйымдастыруда көшбасшылыққа тарту.Зерттеу тобын құру | Барлық қатысу шы ұстаздар | LS топтары өз жұмысының дәлелдері ретінде фототека және видеотека жинақтайды. | Рефлексия лық есеп (сабақ топтамасы, тоқсан, жылдық) |
| 2 | 2-апта Бірлескен сабақ жоспарын құру. Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды. | Бірлескен сабақ жоспарларын құрады, өзара ықшам сабақ өткізеді. Мұғалімдер зерттеу тақырыбы оқушы білімін жақсартуға бағытталуын білу, оқытуда нені жақсарту керек екендігін анықтайды | Барлық қатысу шы ұстаздар | Бірлескен топтың қысқа мерзімді сабақ жоспарларын талқылап, қмж-ға өзгерістер енгізеді, бақылау барысында фото, видео жасау, оқушыдан интервью алғанда мұғалім ізетті, мәдениетті болу | Жақсарған сабақ жоспары мектепке жарияланады. (әдістемелік кабинетте үлгі ретінде ілінеді, мектеп сайтында жарияланады т.б.) |
| 3 | 3-апта Талқылау. Екінші сабақты жоспарлау Бақылауға алынған оқушыларды айқындайды. Оқушылармен сұхбаттасу сұрақтарын дайындайды | Жүргізілген сабақ бойынша талқылау арқылы оқыту әдістемесін дамытады, қайта қарастырады, және жаңартады. Бірлескен сабақ жоспарын құрады, lesson study сабағын өткізеді. | Барлық қатысу шы ұстаздар | ҚМЖ-да көрсетілген тапсырмалар 3-тен артық болмауы керек, әдіс-тәсілдерді нақтылау керек. | Жариялау(қабырғада, чатта, Фейсбукте) |
| 4 | 4-апта Талқылау. Қорытындылау | Сабақ жоспары бойынша әрбір кезеңге шолу жасау арқылы LS проблемасының шешілу деңгейіне талдау жасалады (не жақсы болғанын, оның себебін, нені жақсарту керек, не істеу керек , келесі қабылданған шешімнің себебін анықтау) | Барлық қатысу шы ұстаздар | Кәсіби сұхбат (мектеп басшысы топ мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, әңгімелеседі) | 1. LS топтарының рейтингісін жүргізу 2. Марапаттау 3. Біліктілігін көтеру. 4. Тәжірибесін тарату |